## Journal
Apprenti.e | Robustiano Lombardo |  | Durée total (h ou p) | Environ 88h
Classe ou Groupe | Cin4A |  | Experts | Roger Malherbe et Daniel Berney
Chef de Projet | Karim Bourahla |  | Bulle / Domaine | TPI - Développement d'application
Sujet | Création d'un outil de sondage en ligne.
Tâches | Dates | Durées [min] | Explications / Etats | Sources, liens, références, commits …
Bilan du jour :
Cahier des charges | 2024-05-02 | 50 | Prendre connaissance et analyse du cahier des charges
Visite Expert |  | 30 | Visite du premier expert, explication du déroulement du TPI
Création Rapport |  | 15 | Création du Rapport
Création JDT |  | 10 | Création du journal de travail + remplissage
Planification |  | 75 | Début de la planification
Bilan du jour :
Planification | 2024-05-03 | 25 | Finialisation de la planification + envoie
Modélisation DB |  | 150 | Analyse et création du MCD et MLD
Création Projet |  | 90 | Création du Projet avec Laravel, installation des différents packages + parmètrage des fichiers DB
Création Repot Git |  | 25 | Création du repot git + invitation du chef de projet
Rapport |  | 120 | Commencer le Rapport
JDT |  | 5 | Remplire le journal de travail
Bilan du jour :
Création Model | 2024-05-06 | 70 | Création de tout les modèls + Correction des fichiers infulencé par le changer de la table users
Création Faker |  | 45 | Création de tout les fakers et seeders
Rapport |  | 160 | Remplire le rapport avec : "La mise en place de l'environement, Model et Faker/Seeder"
JDT |  | 5 | Remplire le journal de travail
Pause |  | 5 | Pause donnée par le surveillant
Branch Git |  | 5 | Création d'une nouvelle branche pour implémenter les fonctionnalitées CRUD
Création Controller |  | 50 | Création des controllers
API Resource |  | 20 | Se renseigner sur les API Resources
Bilan du jour :
Rapport | 2024-05-08 | 70 | Mise en forme du rapport + reécriture de certain points
Analyse Test |  | 60 | Réfléction sur la stratégie de test et comment la mettre en place
API Resource |  | 70 | Comprendre le fonctionnement des fichiers resources et les mettre en place | Pour le début, ils ne me sont pas trop utile, mais il me servirons plus tard
CRUD |  | 155 | Commencer à mettre en place les fonctionnalitées CRUD + création des affichages pour les sondages
JDT |  | 5 | Remplire le journal de travail
Bilan du jour :
Congé | 2024-05-09 | 180 | Ascension
Bilan du jour :
Congé | 2024-05-10 | 405 | Ascension
Bilan du jour :
CRUD | 2024-05-13 | 300 | Réaliser la possibilité aux utilisateurs de créer des sondages, ceux-ci gènère directement les questions et les réponses | Cela m'a pris plus de temps que prévu
Affichage Sondage |  | 50 | Création de l'affichage des sondages (En cours)
Pause |  | 5 | Pause donnée par le surveillant
JDT |  | 5 | Remplire le journal de travail
Bilan du jour :
CRUD | 2024-05-15 | 250 | Finialiser le création des sondages + permettre la supression des sondages + permettre la modification des éléments
Rapport |  | 80 | Commencer à remplire la partie sur l'implémentation du CRUD
JDT |  | 5 | Remplire le journal de travail
Visite Expert |  | 25 | Visite du 2ème Expert
Bilan du jour :
CRUD | 2024-05-16 | 85 | Finir la modification des sondages
Rapport |  | 90 | Documenter la partie de DELETE et UPDATE dans la réalisation
JDT |  | 5 | Remplire le journal de travail + Corriger celui de la veille
Bilan du jour :
CRUD | 2024-05-17 | 130 | Faire le CRUD pour les questions (En cours) | Presque fini, il ne manque juste une partie de la modification
Rapport |  | 110 | Ajouter l'explication sur les modifications des sondages et finir la supperssion
JDT |  | 5 | Remplire le journal de travail
Maquette |  | 160 | Réalisation du MockUp du site | https://www.figma.com/design/H1qNDwyQJ5LUQ61ruCoF9L/Survey?t=Za44vT8V6jkkdLHV-1
Total en heures |  | 28.6
Si nécessaire, [ Copier ] & [ Insérer ] un ou des jours supplémentaires avant la ligne du total